Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сл. Советка

________ 2022 года		          	                                                                           № ___

Об утверждении отчета за 1 полугодие 2022 года об исполнении планов реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения

В соответствии с постановлениями Администрации Советинского сельского поселения от 15.10.2018 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советинского сельского поселения», от 16.08.2013 № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения» (в редакции от 30.11.2018),

Администрация Советинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года:

1.1. «Молодежь Советинского сельского поселения» согласно приложению 1;

1.2. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Советинского сельского поселения» согласно приложению 2;

1.3. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению 3;

1.4. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» согласно приложению 4;

1.5. «Развитие культуры» согласно приложению 5;

1.6. «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению 6;

1.7. «Развитие транспортной системы» согласно приложению 7;

1.8. «Информационное общество» согласно приложению 8;

1.9. «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» согласно приложению 9;

1.10. «Социальная поддержка граждан» согласно приложению 10;

1.11. «Муниципальная политика» согласно приложению 11;

1.12. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению 12.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Советинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Белик И.А.

Глава Администрации Советинского

сельского поселения			                                                         З.Д. Даливалов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Советинского сельского поселения

Приложение 1 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Молодежь Советинского сельского поселения» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив» |  | X | X | X | 45,5 | 45,5 | 39,8 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО Лебедева Г.А. | Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику; формирование у молодежи российской идентичности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45,5 | 45,5 | 39,8 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов, семинаров, акций и т.д. | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Пропаганда семейных ценностей, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивно-массовые мероприятия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45,5 | 45,5 | 39,8 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  | Х | Х | Х | 16,0 | 16,0 | 15,6 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, проводимые в целях увековечивания памяти воинов-земляков и повышения патриотизма | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Реализация системы по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи; систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16,0 | 16,0 | 15,6 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Приобретение цветов, венков для возложения к памятникам | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В. | Мероприятия общероссийской, гражданско-патриотической направленности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16,0 | 16,0 | 15,6 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 61,5 | 61,5 | 55,4 |  |

Приложение 2 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Советинского сельского поселения» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» |  | X | X | X | 180,2 | 180,2 | 49,6 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Развитие коммунального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 180,2 | 180,2 | 49,6 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Содержание и техническое обслуживание газового оборудования в конторе х. Приют и оплата за потребление и транспортировку газа на период отопительного сезона | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Развитие коммунального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 126,3 | 126,3 | 42,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Оплата за электрическую энергию для зданий, стоящих на балансе | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Развитие коммунального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45,0 | 45,0 | 4,1 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 Содержание автоцистерны для подвоза воды населению | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Развитие коммунального хозяйства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,9 | 8,9 | 3,6 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства территории Советинского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 7 219,2 | 7 219,2 | 1 085,1 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение уличного освещения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Обеспечение уличного освещения в темное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 125,5 | 2 125,5 | 786,2 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Поставка электроэнергии для уличного освещения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Обеспечение уличного освещения в темное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 500,0 | 1 500,0 | 406,2 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Повышение качества уличного освещения в темное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 625,5 | 625,5 | 380,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Озеленение территории поселения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Поддержание эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 64,4 | 64,4 | 61,9 |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Мероприятия по уходу за цветочными клумбами | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Поддержание эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Высадка саженцев деревьев, кустарников и цветов на территории поселения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Поддержание эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 64,4 | 64,4 | 61,9 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Развитие и содержание мест захоронения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В., инспектор Александрова Е.Н. | Улучшение благоустройства территории памятников воинам ВОВ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 88,8 | 88,8 | 61,7 |  |
|  | Мероприятие 2.3.1. Содержание и текущий ремонт памятников | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., инспектор Александрова Е.Н. | Улучшение благоустройства территории памятников воинам ВОВ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,4 | 40,4 | 40,3 |  |
|  | Мероприятие 2.3.2. Противоклещевая обработка территории кладбищ (8,9 га) | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Обеспечение безопасных условий для посетителей мест захоронения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 48,4 | 48,4 | 21,4 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация мероприятий по наведению порядка и вывозу ТКО | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., старший инспектор Кочубей Н.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 | 70,0 | 26,0 |  |
|  | Мероприятие 2.4.1. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., старший инспектор Кочубей Н.А. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 | 70,0 | 26,0 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Благоустройство площади в сл. Советка | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Организация мест массового отдыха жителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 731,2 | 4 731,2 | 61,0 |  |
|  | Мероприятие 2.5.1. Пересчет и проверка достоверности сметной документации (установка фонтана) | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Организация мест массового отдыха жителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 61,1 | 61,1 | 61,0 |  |
|  | Мероприятие 2.5.2. Благоустройство площади в сл. Советка (установка фонтана) | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Реализация инициативного проекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 572,1 | 4 572,1 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.5.3. Технический надзор (установка фонтана) | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Организация мест массового отдыха жителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 98,0 | 98,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В., ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Увеличение количества благоустроенных населенных пунктов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 139,3 | 139,3 | 88,4 |  |
|  | Мероприятие 2.6.1. Противоклещевая, ларвицидная обработки территории поселения (парки 1,2 га, детские площадки 0,96 га) | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Обеспечение безопасных условий мест массового отдыха жителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |
|  | Мероприятие 2.6.2. Покос травы на территории сельского поселения, в том числе удаление карантинной и сорной растительности | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 8,8 |  |
|  | Мероприятие 2.6.3. Приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов и инвентаря | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В. | Поддержание эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 84,1 | 84,1 | 74,4 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 7 399,4 | 7 399,4 | 1 134,7 |  |

Приложение 3 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение общественного порядка, принятие мер по профилактике терроризма и экстремизма, противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту в Советинском сельском поселении» |  | X | X | X | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.3 Повышение эффективности участия добровольных народных дружинников в охране общественного порядка | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В. | Формирование эффективной добровольной дружины на территории по охране общественного порядка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Меры поощрения членов Добровольной народной дружины Советинского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В. | Формирование эффективной добровольной дружины на территории по охране общественного порядка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Советинском сельском поселении» |  | Х | Х | Х | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Создание комплексной системы противодействия коррупции | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Борисенко А.В. | Формирование эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции и на территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Борисенко А.В. | Формирование эффективной муниципальной политики по противодействию коррупции и на территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |

Приложение 4 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера» |  | X | X | X | 12,5 | 12,5 | 10,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование системы профилактических мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера | Старший инспектор Кочубей Н.А. | Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,5 | 12,5 | 10,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Приобретение материалов, батареек для громкоговорителей | Старший инспектор Кочубей Н.А. | Средства оповещения населения о ЧС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Поддержание в готовности и совершенствование муниципальной системы оповещения населения | Старший инспектор Кочубей Н.А. | Средства оповещения населения о ЧС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность на территории поселения» |  | Х | Х | Х | 8,0 | 8,0 | 6,1 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы противопожарных мер на территории поселения | Старший инспектор Кочубей Н.А. | Сокращение количества пожаров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,0 | 8,0 | 6,1 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Приобретение огнетушителей | Старший инспектор Кочубей Н.А. | Противопожарные мероприятия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8,0 | 8,0 | 6,1 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Безопасность людей на водных объектах» |  | Х | Х | Х | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального образования | Старший инспектор Кочубей Н.А. | Предупреждение происшествий на водных объектах сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 Изготовление памяток, стендов, иной наглядной информации | Старший инспектор Кочубей Н.А. | Предупреждение происшествий на водных объектах сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 23,0 | 23,0 | 16,1 |  |

Приложение 5 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Развитие культуры»

за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Советинском сельском поселении» |  | X | X | X | 5 391,8 | 5 391,8 | 2 358,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., директор МБУК «СДК и К» ССП НРРО Лебедева Г.А. | Представление населению услуг по развитию, поддержке народного художественного творчества и культуры, обеспечение досуга населения поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 997,5 | 4 997,5 | 2 358,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Повышение качества проводимых учреждениями культуры массовых мероприятий | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., директор МБУК «СДК и К» ССП НРРО Лебедева Г.А. | Представление населению услуг по развитию, поддержке народного художественного творчества и культуры, обеспечение досуга населения поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 997,5 | 4 997,5 | 2 358,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Софинансирование местного бюджета на ремонт муниципальных учреждений культуры | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НРРО Лебедева Г.А. | Укрепление материально - технического состояния здания ДК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 394,4 | 394,4 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Софинансирование на капитальный ремонт здания Советинского Дома культуры | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А., ведущий специалист Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НРРО Лебедева Г.А. | Укрепление материально - технического состояния здания ДК | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 394,4 | 394,4 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 5 391,8 | 5 391,8 | 2 358,0 |  |

Приложение 6 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Организация спортивно-массовых мероприятий в Советинском сельском поселении» |  | X | X | X | 90,1 | 90,1 | 32,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист Шевченко О.В. | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан, пропаганда здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,1 | 90,1 | 32,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Развитие Советинской футбольной команды, в том числе: членские взносы в Федерацию футбола, оплата за судейство и командировочные игрокам | Ведущий специалист Шевченко О.В. | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан, пропаганда здорового образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,1 | 90,1 | 32,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание материально-технической базы для проведения спортивно-массовых мероприятий» |  | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Ведущий специалист Шевченко О.В. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 130,1 | 130,1 | 32,0 |  |

Приложение 7 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Советинского сельского поселения» |  | X | X | X | 1 006,1 | 1 006,1 | 353,5 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В. | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 006,1 | 1 006,1 | 353,5 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Ямочный ремонт 28,3 км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В. | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 006,1 | 1 006,1 | 353,5 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 1 006,1 | 1 006,1 | 353,5 |  |

Приложение 8 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Информационное общество» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий» |  | X | X | X | 239,0 | 239,0 | 97,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Использование цифровых технологий и развитие цифровой инфраструктуры Администрации Советинского сельского поселения | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Внедрение цифровых технологий при выполнении функций и полномочий органом местного самоуправления Советинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 239,0 | 239,0 | 97,9 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Ведущий специалист Шевченко О.В. | Обеспечение доступа в интернет, обновление справочно-информационных систем, поддержка официального сайта, консультации программиста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 239,0 | 239,0 | 97,9 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной безопасности» |  | Х | Х | Х | 153,7 | 153,7 | 0,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органа местного самоуправления; организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | Ведущий специалист Шевченко О.В. | Повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий и деятельность органов местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 153,7 | 153,7 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 392,7 | 392,7 | 97,9 |  |

Приложение 9 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  | X | X | X | 75,0 | 75,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Увеличение доли объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию для последующей регистрации права муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Увеличение доли объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию для последующей регистрации права муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Ведущий специалист Попивненко Г.Н. | Увеличение доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет для последующей регистрации права муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 75,0 | 75,0 | 0,0 |  |

Приложение 10 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |  | X | X | X | 161,3 | 161,3 | 67,3 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы | Главный бухгалтер Везирхой З.С. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 161,3 | 161,3 | 67,3 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан | Главный бухгалтер Везирхой З.С. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 161,3 | 161,3 | 67,3 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 161,3 | 161,3 | 67,3 |  |

Приложение 11 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Советинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  | X | X | X | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, повышение уровня профессиональной компетенции кадров муниципального управления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, обучающих семинарах, прохождение профессиональное переподготовки | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, повышение уровня профессиональной компетенции кадров муниципального управления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Муниципальная политика» |  | X | X | X | 314,7 | 314,7 | 166,1 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Реализация муниципальной информационной политики | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 312,2 | 312,2 | 166,1 |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации (бюллетенях) | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 115,0 | 115,0 | 65,7 |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Представление документации для муниципального архива (сшив документации, архивные короба) | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Мероприятия по организации муниципального архива | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17,2 | 17,2 | 10,4 |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Услуги юриста | Ведущий специалист Борисенко А.В. | Обеспечение правовой основы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 180,0 | 180,0 | 90,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 339,7 | 339,7 | 166,1 |  |

Приложение 12 к Постановлению Администрации Советинского сельского поселения от ______ 2022 № __

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено мун. программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | Х | Х | Х | 6 290,5 | 6 290,5 | 2 297,5 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Советинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Белик И.А. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6 290,5 | 6 290,5 | 2 297,5 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 6 290,5 | 6 290,5 | 2 297,5 |  |