АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сл. Советка

31 марта 2017 г.	                  		          	   	                                                 № 18

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 29.08.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советинского сельского поселения», Администрация Советинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Советинского

сельского поселения                                                                              З.Д. Даливалов

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Советинского сельского поселения

Приложение к постановлению администрации Советинского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 18

Отчет

о реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Советинского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки на улицах и в других общественных местах поселения, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Советинского сельского поселения.

Администрация Советинского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 10.10.2013 № 114.

В рамках муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых: проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в сельском поселении; проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Советинского сельского поселения; активизирована антикоррупционная пропаганда; обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти.

Проведена профилактическая работа с детьми и молодежью, направленная на препятствие проявлению экстремистских, террористических и противоправных действий, преступлений против личности, общества, государства:

- оформление стенда «Мы - против терроризма»;

- круглые столы «Профилактика экстремистских проявлений в среде молодежи», «Мир без насилия»;

- конкурс презентаций «Терроризм – паутина зла»;

- беседы «Действия при обнаружении подозрительных предметов», «Экстремизм и терроризм – угроза мира», «Мы против насилия и экстремизма»;

- лекция-рассуждение на тему «Терроризму, экстремизму нет»;

- конкурс рисунков «Я рисую детство»;

- диспут «Толерантность – мой мир».

Проведен мониторинг работы по организации профилактики наркомании в Советинском сельском поселении; реализованы дополнительные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, дополнительных образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой культуры участников образовательного процесса.

Решение поставленных в рамках программы задач достигается за счет:

- дополнительного усиления мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

- снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в поселении;

- содержание распространение незаконного потребления наркотиков;

- снижение уровня преступности среди несовершеннолетних.

В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входит 7 дружинника.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма:

1. Противодействие коррупции, профилактика экстремизма и терроризма в Советинском сельском поселении

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2 к годовому отчету.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

обеспечено усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления стенда по антитеррористической тематике, размещения памяток о терроризме и действиях при возникновении угрозы терроризма на стендах и официальном сайте Советинского сельского поселения.

Раздел 3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы за 2016 год.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Раздел 5. Сведения о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года вносились следующие изменения:

Постановление Администрации Советинского сельского поселения от 29.03.2016 № 29 «О внесении изменений в Постановление Администрации Советинского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Раздел 6. Результаты реализации мер государственного и правового
регулирования отсутствуют

Принятие мер государственного и правового регулирования не требовалось.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции, профилактика экстремизма и терроризма в Советинском сельском поселении» |
| 1.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Советинского сельское поселение» | процент | - | 20,1 | 20,1 |  |
| 1.2. | Информирование жителей о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на стендах администрации и официальном сайте Советинского сельского поселения | штук | - | 3 | 3 |  |

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции, профилактика экстремизма и терроризма в Советинском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Советинского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Администрация Советинского сельского поселения. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Формирование представлений о безопасном поведении при угрозе террористических актов и повышение антитеррористической защищенности населения | Формирование представлений о безопасном поведении при угрозе террористических актов и повышение антитеррористической защищенности населения |
| 1.2 | Основное мероприятие: Информирование жителей муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на стендах администрации и официальном сайте Советинского сельского поселения | Администрация Советинского сельского поселения. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Изготовление стенда по антитеррористической тематике, размещение памяток о терроризме и действиях при возникновении угрозы терроризма на стендах и официальном сайте Советинского сельского поселения | Изготовление стенда по антитеррористической тематике, размещение памяток о терроризме и действиях при возникновении угрозы терроризма на стендах и официальном сайте Советинского сельского поселения |
| 1.3. | Основное мероприятие: Обучение муниципальных служащих в сфере профилактики терроризма и экстремизма | Администрация Советинского сельского поселения. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Повышение профессиональной квалификации муниципальных служащих по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | - |
| 1.4. | Основное мероприятие: Предоставление доступной информации для жителей поселения о работе Администрации Советинского сельского поселения; обеспечение возможности размещения гражданами информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции на официальном сайте Советинского сельского поселения | Администрация Советинского сельского поселения. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Советинского сельского поселения; предоставление возможности пользователям сайта написать обращение или предоставить информацию с помощью сервиса «Обратная связь» | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Советинского сельского поселения; предоставление возможности пользователям сайта написать обращение или предоставить информацию с помощью сервиса «Обратная связь» |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 год

Сведения

об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 5,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. | Противодействие коррупции, профилактика экстремизма и терроризма в Советинском сельском поселении | всего | 5,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Советинского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Информирование жителей муниципального образования о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на стендах администрации и официальном сайте Советинского сельского | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Обучение муниципальных служащих в сфере профилактики терроризма и экстремизма | всего | 5,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Предоставление доступной информации для жителей поселения о работе Администрации Советинского сельского поселения; обеспечение возможности размещения гражданами информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции на официальном сайте Советинского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |