ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновского района Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

сл. Советка

13 января 2020 г.					                                                        	№ 1

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Молодежь Советинского сельского поселения»

на 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Советинского сельского поселения от 15.10.2018 г. № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советинского сельского поселения», от 16.08.2013 № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения» (в редакции от 30.11.2018):

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Советинского сельского поселения «Молодежь Советинского сельского поселения» (далее – План реализации) на 2020 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Специалисту, сопровождающему исполнение муниципальной программы, обеспечить исполнение Плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Советинского

сельского поселения                                                                                З.Д. Даливалов

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов

Администрации Советинского сельского поселения

Приложение к распоряжению главы Администрации Советинского сельского поселения от 13.01.2020 № 1

План реализации
муниципальной программы Советинского сельского поселения «Молодежь Советинского сельского поселения»

на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Ответственный исполнитель Администрация Советинского сельского поселения, участник МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Х | Х | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Х | Х | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность (конкурсы, слеты, выставки) | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО |  | 01.01.2020-31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов, семинаров, акций и т.д. | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Пропаганда семейных ценностей, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивно-массовые мероприятия | 01.01.2020-31.12.2020 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения среди населения | 30 декабря 2020 г. | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Ответственный исполнитель Администрация Советинского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, проводимые в целях увековечивания памяти воинов-земляков и повышения патриотизма | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Наведение порядка на территории памятников павшим воинам | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Реализация системы по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи; систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде | Март-апрель 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | Ведущий специалист Администрации Советинского сельского поселения Шевченко О.В., директор МБУК «СДК и К» ССП НР РО | Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, пропаганда патриотизма | Май 2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |