АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Неклиновского района  Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сл. Советка

16 августа 2013 г.		                    		         	                                                № 70

Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31 07.2013 года № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», а также определения требований, предъявляемых к разработке проектов муниципальных программ Советинского сельского поселения, Администрация Советинского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения.

2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений, специалистам администрации Советинского сельского поселения, при разработке проектов муниципальных программ руководствоваться данными методическими рекомендациями.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Советинского сельского поселения от 18.04.2012 г. № 33 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ».

Глава Советинского

сельского поселения                                                                        З.Д. Даливалов

- Приложение к постановлению Администрации Советинского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 70

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- по разработке и реализации муниципальных программ

- Советинского сельского поселения

- 1. Общие положения

- 1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения (далее -  методические рекомендации) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ в Советинском сельском поселении.

- 2. Основные понятия, используемые в настоящих методических рекомендациях:

Муниципальная программа – это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Советинского сельского поселения.

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Подпрограмма содержит основные мероприятия органа местного самоуправления Советинского сельского поселения (далее - подпрограммы).

Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям (тактическим задачам), срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

- Целевой индикатор - количественно и качественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы.

- Конечный результат - характеризуемое  целевым индикатором состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы).

- Ответственный исполнитель – орган местного самоуправления Советинского сельского поселения, являющийся координатором и ответственным за формирование и реализацию муниципальной программы в целом.

- Соисполнители муниципальной программы - орган местного самоуправления Советинского сельского поселения, участвующий в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенный в качестве исполнителя отдельных подпрограмм или мероприятий муниципальной программы.

- Основное мероприятие – комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограмм, в том числе общественно значимые мероприятия.

3. Разработка проектов муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного Администрацией Советинского сельского поселения.

- Основные направления реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения могут дополняться, а состав соисполнителей муниципальной программы может изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

- 4. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики и финансов Администрации Советинского сельского поселения.

- Перечень муниципальных программ утверждается распоряжением главы Советинского сельского поселения до 26 августа 2013 года.

- Внесение изменений в перечень муниципальных программ проводится до 1 июня финансового года на основании предложений органа местного самоуправления Советинского сельского поселения.

- 2. Требования к разработке муниципальной программы

Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Советинского сельского поселения, Программы социально-экономического развития Советинского сельского поселения.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

В состав подпрограммы включаются основные мероприятия органа местного самоуправления Советинского сельского поселения. Основное мероприятие может состоять из мероприятий.

- Муниципальная программа должна содержать: паспорт, текстовую часть с приложениями:

- 1. Паспорт муниципальной программы Советинского сельского поселения должен содержать:

- а) Наименование муниципальной программы.

- б) Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

- в) Подпрограммы муниципальной программы.

- г) Программно-целевые инструменты муниципальной программы.

- д) Цели и задачи муниципальной программы (цели муниципальной программы должны соответствовать целям, определенным в областном законе от 03.12.2012 г. № 987-ЗС «О Программе социально-экономического развития Ростовской области на 2013-2016 годы».

- е) Целевые индикаторы муниципальной программы.

- ж) Срок реализации муниципальной программы.

- з)  Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования.

- и) Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

- 2. Текстовая часть муниципальной программы Советинского сельского поселения должна содержать:

- 2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы развития.

2.2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

2.3. Ожидаемые результаты.

2.4. Целевые индикаторы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Конечный и непосредственный результаты должны быть измеримы.

Целевые индикаторы муниципальной программы мы должны быть увязаны с ожидаемыми результатами.

2.5. Срок реализации муниципальной программы

2.6. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы.

2.7. Меры муниципального регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы, и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

- - описание факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- - качественную и количественную оценку факторов риска;

- - обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.8. Оценка эффективности.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе анализа и сопоставления целевых индикаторов муниципальной программы, а также выполнения мероприятий. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы должна предусматривать обоснование планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие поселения.

3. Структура муниципальной программы включает в себя подпрограммы и основные  мероприятия.

Подпрограмма должна содержать:

- паспорт подпрограммы;

- - характеристику сферы реализации подпрограммы с описанием основным проблем  в указанной сфере и прогноз ее развития;

- - основные цели и задачи подпрограммы;

- - описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы и целевые индикаторы;

- - прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- Планирование бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам осуществляется в соответствии с проектами муниципальных заданий

- Муниципальное задание формируется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 21.12.2011 г № 138 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям Советинского сельского поселения»

- Наименование услуги указывается в соответствии с перечнем услуг, утвержденным постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 21.12.2011 г № 138 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям Советинского сельского поселения».

- Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм должны соответствовать целевым индикаторам, установленными муниципальной программой и направлены на достижение поставленных целей.

- Для услуг обязательно рекомендуется определить единицу измерения объема услуги, в то время как для работ определение единиц измерения не обязательно.

- Источниками информации для формирования показателей муниципальных заданий являются:

- - уточненный расчет бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с муниципальными заданиями;

- - отчетность бюджетных учреждений;

- - данные статистики;

- - отраслевые нормативные документы Российской Федерации и Ростовской области;

- - ведомственные нормативные документы;

- - стандарты качества оказания муниципальных услуг;

- - иные источники информации.

- Расчет значений финансовых нормативов для определения объемов финансового обеспечения муниципального задания осуществляется органом местного самоуправления Советинского сельского поселения в соответствии с Методикой расчета стоимости муниципальных услуг в Советинском сельском поселении в целях формирования муниципального задания Советинского сельского поселения, утвержденной постановлением Администрации Советинского сельского поселения от 21.12.2011 г № 138 «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению      муниципального задания муниципальным бюджетным учреждениям Советинского сельского поселения»

- 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы состоит  из двух таблиц и формируется  за счет средств бюджета Советинского сельского поселения, с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы и за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы.

5. Правовое регулирование муниципальной программы.

В данном разделе приводятся обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия.

- 6. Расходы бюджета Советинского сельского поселения на содержание центрального аппарата и подведомственных учреждений должны быть отражены в подпрограммах или могут отражаться в подпрограмме по совершенствованию муниципального регулирования.

7. В план реализации муниципальной программы включается перечень мероприятий, необходимых для реализаций подпрограммы, который утверждается нормативно-правовым актом ответственного исполнителя.

8. Приложения к муниципальной программе заполняются по формам таблиц (1-6) (приложения к методическим рекомендациям):

- таблица 1 «Паспорт муниципальной программы»;

- таблица 2 «Индикаторы (показатели)  муниципальной программы»;

- - таблица 3 «Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- таблица 4 «Основные меры правового регулирования»;

- таблица 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Советинского сельского поселения»;

- таблица 6  «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

3. Процедура согласования муниципальных программ и дополнительные материалы к муниципальной программе

1. Проект муниципальной программы представляется на согласование в отдел экономики и финансов Администрации Советинского сельского поселения

Вместе с проектом муниципальной программы представляются следующие материалы:

- проект акта Администрации Советинского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

-сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы;

- материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

2. Проект акта об утверждении муниципальной программы представляется в Администрацию Советинского сельского поселения вместе с заключением об антикоррупционной экспертизе указанного акта.

4. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и докладов о ходе реализации муниципальной программы

1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики и финансов Администрации Советинского сельского поселения для последующего контроля за выполнением показателей и индикаторов Программы социально-экономического развития Советинского сельского поселения и оценке эффективности деятельности исполнительных органа местного самоуправления Советинского сельского поселения.

- 2. Годовой отчет содержит:

- а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- е) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

- 3. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- -основные результаты, достигнутые в отчетном году;

- -характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- -сведения о достижении значений  целевых индикаторов муниципальной программы;

- -запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

- -анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- 4. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

- а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- б) отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;

- 5. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в госпрограмму, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в госпрограмму, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Республики Бурятия;

6. Для рассмотрения Годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы:

6.1. Отдел экономики и  финансов Администрации Советинского сельского поселения в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, на основании информации о кассовых расходах бюджета Советинского сельского поселения на реализацию муниципальных программ, характеристики объемов финансирования муниципальных программ осуществляет подготовку заключения, содержащего:

- информацию о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы;

- информацию по исполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- информацию по выполнению мероприятий муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и ее корректировки.

7. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-коммуникационной сети.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

8. Титульный лист к Годовому отчету должен содержать следующую информацию:

-наименование муниципальной программы;

-наименование ответственного исполнителя;

-отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);

-дата составления отчета;

-должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем органа местного самоуправления Советинского сельского поселения - ответственного исполнителя муниципальной программы.

9. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

- Приложение к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Советинского сельского поселения

Таблица 1

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель, координатор |  |
| --- | --- |
| Соисполнители |  |
| Подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты |  |
| Цель |  |
| Задачи |  |
| Целевые индикаторы |  |
| Сроки реализации |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | тыс. руб. Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2014. 2015. 2016. |
| Ожидаемые результаты реализации |  |

Таблица 2

Индикаторы (показатели)  муниципальной программы

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Таблица 3

- Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Ответственный исполнитель | Расходы местного бюджета на оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Основные меры правового регулирования

| Вид нормативно правового акта | Основные положения нормативно правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Советинского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | Рз Пр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
| … |  | Всего |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |